## 交付申請書
高度処理型浄化槽設置費補助金実績報告における | [9 empty] | （黄色セルを記入＝入力する）
工事写真チェックシート
※以下は、実績報告書に添付する他の書類等と一致すること。
| 設置者氏名 | [8 empty] | → 設置者（申請者）氏名を記入
| 設置場所 |  | 諫早市 |  |  | 町 |  |  |  | → 設置場所を記入
| 施工業者名 | [6 empty] | 浄化槽設備士 |  | → 施工業者名（左）・浄化槽設備士（右）を記入
| 完成年月日 |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日 |  |  | → 完成年月日を記入
１．浄化槽設置工事
工程 |  |  |  | 概要・注意事項等 |  |  |  |  | チェック 欄
| ① | 着工前 |  | ・ | 浄化槽設備士が正面を向いて、標識を掲げ、背景に工事を
行う場所（設置予定地）の周辺状況（地面、家屋等）とと
もに写っていること。
|  |  |  | ・ | 標識における登録年月日（届出年月日）は最新の更新日
（５年更新）を記入する。
| ② | 掘削状況 |  | ・ | 掘削中又は掘削完了後
| ③ | 栗石（砕石）地業 |  | ・ | 栗石（砕石）の深さ（100mm以上）がスケールで確認でき
ること。
| ④ | 基礎鉄筋配筋状況 |  | ・ | 配筋のピッチがスケールで確認できること。D10＠200が
望ましい。
| ⑤ | 基礎コンクリート |  | ・ | コンクリート厚（100mm以上）がスケールで確認できるこ
|  | 出来高状況 |  |  | と。
| ⑥ | 浄化槽全景 |  | ・ | 機種名が確認できること。
| ⑦ | 浄化槽据付状況 |  | ・ | ホース等で水張りを行いながら、水平器で水平を確認して
いることがわかること。水平器を置く際には浄化槽の上に
乗らないように注意。
| ⑧ | 埋戻し、水締め状況 |  | ・ | 埋戻しを行いながら、ホース等で水締めを行っていること
が確認できること。
| ⑨ | スラブ鉄筋配筋状況 |  | ・ | 配筋のピッチがスケールで確認できること。D10＠200が
望ましい。
| ⑩ | スラブコンクリート |  | ・ | コンクリート厚（100mm以上）がスケールで確認できるこ
|  | 出来高状況 |  |  | と。
| ⑪ | 嵩上げ状況 |  | ・ | バルブの上端からマンホール蓋までの距離（300mm以内）
がスケールで確認できること。
| ⑫ | 完成 |  | ・ | 着工前と同様に、浄化槽設備士が正面を向いて、標識を掲
げ、着工前写真と同じ向きから撮影すること。
|  |  |  | ※ | 同じ写真を３枚提出（デジタルカメラで撮影した写真を提
出する場合、同じ写真を１枚のアルバム等にまとめない
で、１枚ずつに分けて３枚で提出してください。）
| ⑬ | 全景 |  | ・ | 住宅を遠望し、浄化槽の設置場所が確認できること。
|  |  |  | ・ | 住宅全体が写真に納められていること。
２．単独処理浄化槽又はくみ取り便槽撤去工事
工程 |  |  |  | 概要・注意事項等 |  |  |  |  | チェック 欄
| ① | 撤去前 |  | ・ | 単独処理浄化槽又はくみ取り便槽が埋設されている箇所
（マンホール部分が入っていること。）
| ② | 撤去作業中 |  | ・ | 掘り起こし作業や、引き上げ状況等
| ③ | 撤去した単独処理 |  | ・ | 撤去した単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の全景
浄化槽又はくみ取り
便槽
| ④ | 撤去後 |  | ・ | 撤去場所の埋戻し前の状況など、完全に撤去したことが
確認できること。
※当該工事が補助対象でない場合は、チェック欄に斜線を引いてください。
３．単独処理浄化槽又はくみ取り便槽からの転換に伴う宅内配管工事
工程 |  |  |  | 概要・注意事項等 |  |  |  |  | チェック 欄
| ① | 着工前 |  | ・ | 着工前の全景等
| ② | 工事中 |  | ・ | 流入管・ます・放流管の埋設・接続等状況
| ③ | 完成 |  | ・ | 流入部・放流部付近・建物との接合部・工事後の全景等
※当該工事が補助対象でない場合は、チェック欄に斜線を引いてください。
○注意事項
・写真サイズはＬ判（89mm×127mm）程度とし、工事用アルバム形式（Ａ４サイズ）で提出してく
ださい。
・デジタルカメラで撮影された写真でも可としますが、画像の加工はしないでください。
・標識の記載事項や浄化槽の型式ラベル等の文字は、判別ができるようにしてください。
・写真に不足や不備（ピンボケも含む）がある場合、補助対象とならない場合があります。
各工程で複数撮影しておくことをお勧めします。
・チェック欄と写真を対比し、確実にすべての項目（写真）にチェックを入れてください。
（このシートを両面印刷し、工事写真の表紙として提出してください。）

## （記入例）
高度処理型浄化槽設置費補助金実績報告における | [13 empty] | （黄色セルを記入＝入力する）
工事写真チェックシート
※以下は、実績報告書に添付する他の書類等と一致すること。
| 設置者氏名 |  | 諫早 太郎 | [10 empty] | → 設置者（申請者）氏名を記入
| 設置場所 |  | 諫早市 |  | 森山 |  |  | 町 | 唐比北○○－×× |  |  |  |  | → 設置場所を記入
| 施工業者名 |  | 株式会社 ○○設備工業 | [7 empty] | 浄化槽設備士 | △△ △△ |  | → 施工業者名（左）・浄化槽設備士（右）を記入
| 完成年月日 |  | 令和 | ３ |  | 年 | ２ | 月 | ２８ | 日 |  |  |  | → 完成年月日を記入
１．浄化槽設置工事
工程 |  |  |  |  | 概要・注意事項等 | [7 empty] | チェック 欄
| ① | 着工前 |  |  | ・ | 浄化槽設備士が正面を向いて、標識を掲げ、背景に工事を | [6 empty] | ○
行う場所（設置予定地）の周辺状況（地面、家屋等）とと
もに写っていること。
[5 empty] | ・ | 標識における登録年月日（届出年月日）は最新の更新日
（５年更新）を記入する。
| ② | 掘削状況 |  |  | ・ | 掘削中又は掘削完了後 | [6 empty] | ○
| ③ | 栗石（砕石）地業 |  |  | ・ | 栗石（砕石）の深さ（100mm以上）がスケールで確認でき | [6 empty] | ○
ること。
| ④ | 基礎鉄筋配筋状況 |  |  | ・ | 配筋のピッチがスケールで確認できること。D10＠200が | [6 empty] | ○
望ましい。
| ⑤ | 基礎コンクリート |  |  | ・ | コンクリート厚（100mm以上）がスケールで確認できるこ | [6 empty] | ○
|  | 出来高状況 |  |  |  | と。
| ⑥ | 浄化槽全景 |  |  | ・ | 機種名が確認できること。 | [6 empty] | ○
| ⑦ | 浄化槽据付状況 |  |  | ・ | ホース等で水張りを行いながら、水平器で水平を確認して | [6 empty] | ○
いることがわかること。水平器を置く際には浄化槽の上に
乗らないように注意。
| ⑧ | 埋戻し、水締め状況 |  |  | ・ | 埋戻しを行いながら、ホース等で水締めを行っていること | [6 empty] | ○
が確認できること。
| ⑨ | スラブ鉄筋配筋状況 |  |  | ・ | 配筋のピッチがスケールで確認できること。D10＠200が | [6 empty] | ○
望ましい。
| ⑩ | スラブコンクリート |  |  | ・ | コンクリート厚（100mm以上）がスケールで確認できるこ | [6 empty] | ○
|  | 出来高状況 |  |  |  | と。
| ⑪ | 嵩上げ状況 |  |  | ・ | バルブの上端からマンホール蓋までの距離（300mm以内） | [6 empty] | ○
がスケールで確認できること。
| ⑫ | 完成 |  |  | ・ | 着工前と同様に、浄化槽設備士が正面を向いて、標識を掲 | [6 empty] | ○
げ、着工前写真と同じ向きから撮影すること。
[5 empty] | ※ | 同じ写真を３枚提出（デジタルカメラで撮影した写真を提
出する場合、同じ写真を１枚のアルバム等にまとめない
で、１枚ずつに分けて３枚で提出してください。）
| ⑬ | 全景 |  |  | ・ | 住宅を遠望し、浄化槽の設置場所が確認できること。 | [6 empty] | ○
[5 empty] | ・ | 住宅全体が写真に納められていること。
２．単独処理浄化槽又はくみ取り便槽撤去工事
工程 |  |  |  |  | 概要・注意事項等 | [7 empty] | チェック 欄
| ① | 撤去前 |  |  | ・ | 単独処理浄化槽又はくみ取り便槽が埋設されている箇所
（マンホール部分が入っていること。）
| ② | 撤去作業中 |  |  | ・ | 掘り起こし作業や、引き上げ状況等
| ③ | 撤去した単独処理 |  |  | ・ | 撤去した単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の全景
浄化槽又はくみ取り
便槽
| ④ | 撤去後 |  |  | ・ | 撤去場所の埋戻し前の状況など、完全に撤去したことが
確認できること。
※当該工事が補助対象でない場合は、チェック欄に斜線を引いてください。
３．単独処理浄化槽又はくみ取り便槽からの転換に伴う宅内配管工事
工程 |  |  |  |  | 概要・注意事項等 | [7 empty] | チェック 欄
| ① | 着工前 |  |  | ・ | 着工前の全景等
| ② | 工事中 |  |  | ・ | 流入管・ます・放流管の埋設・接続等状況
| ③ | 完成 |  |  | ・ | 流入部・放流部付近・建物との接合部・工事後の全景等
※当該工事が補助対象でない場合は、チェック欄に斜線を引いてください。
○注意事項
・写真サイズはＬ判（89mm×127mm）程度とし、工事用アルバム形式（Ａ４サイズ）で提出してく
ださい。
・デジタルカメラで撮影された写真でも可としますが、画像の加工はしないでください。
・標識の記載事項や浄化槽の型式ラベル等の文字は、判別ができるようにしてください。
・写真に不足や不備（ピンボケも含む）がある場合、補助対象とならない場合があります。
各工程で複数撮影しておくことをお勧めします。
・チェック欄と写真を対比し、確実にすべての項目（写真）にチェックを入れてください。
（このシートを両面印刷し、工事写真の表紙として提出してください。）