## 快適諫早汚水処理施設整備計画
社会資本総合整備計画 | [18 empty] | 2016-05-18
計画の名称 |  | 快適諫早汚水処理施設整備計画
計画の期間 |  |  | 平成22年度 ～ 平成26年度 （5年間） | [6 empty] | 交付対象 | 諫早市
計画の目標
下水道を整備することで、生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を図るものである。
計画の成果目標（定量的指標）
①諫早市の下水道処理人口普及率を50.2%(H21末）から57.3%（H26末）に増加させる。
定量的指標の定義及び算定式 | [12 empty] | 定量的指標の現況値及び目標値 | [5 empty] | 備考
[13 empty] | 当初現況値 |  | 中間目標値 |  | 最終目標値
[13 empty] | （H22当初） |  | （H24末） |  | （H26末）
| ①下水道を利用できる地域の人口を、市の行政人口で除した値で表される。 下水道処理人口普及率（％）＝（下水道を利用できる地域に住む人口）／（市の行政人口） | [11 empty] | 50.2% |  | 54.6% |  | 57.3%
全体事業費 |  |  | 合計 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） |  | 5,766百万円 |  | Ａ | 5,029百万円 | Ｂ | 0百万円 | Ｃ | 737百万円 | 効果促進事業費の割合 |  |  |  | 12.8% |  |  |  |  | A+B+C | A |  | B |  | C
[13 empty] | Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） | [8 empty] | 5766 | 5029 |  | 0 |  | 737
交付対象事業 | [21 empty] | C/（A+B+C) | 12.78%
A 下水道事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 事業及び | 省略 工種 | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 施設種別 | [8 empty] | H22 | H23 | H24 | H25 | H26
諫早湾処理区
A-1 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 汚水 | 新設 | 半造川第１号汚水幹線整備 |  |  | 汚水幹線 新設 φ500 L=1000ｍ |  | 諫早市 | [6 empty] | 395 |  | 395
A-2 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 汚水 | 新設 | 本明川左岸第８号汚水幹線整備 |  |  | 汚水幹線 新設 φ250～300 L=600ｍ |  | 諫早市 | [6 empty] | 114 |  | 114
A-4 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 汚水 | 新設 | 小川・西郷地区汚水管渠整備 |  |  | 汚水管渠 新設 φ150 A=32ha |  | 諫早市 | [6 empty] | 543 |  | 543
A-5 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 汚水 | 新設 | 小野地区汚水管渠整備 |  |  | 汚水管渠 新設 φ150 A=1ha |  | 諫早市 | [6 empty] | 63 |  | 63
A-6 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 汚水 | 新設 | 宇都・天満地区汚水管渠整備 |  |  | 汚水管渠 新設 φ150 A=6ha |  | 諫早市 | [6 empty] | 229 |  | 229
A-8 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 汚水 | 新設 | 施設計画の見直し業務 |  |  | 施設計画の見直し |  | 諫早市 | [6 empty] | 40
大村湾処理区
A-11 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 汚水 | 新設 | 小船越第１号汚水幹線整備 |  |  | 汚水幹線 新設 φ250 L=300ｍ |  | 諫早市 | [6 empty] | 38 |  | 38
A-12 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 汚水 | 新設 | 小船越第２号汚水幹線整備 |  |  | 汚水幹線 新設 φ100～250 L=900ｍ |  | 諫早市 | [6 empty] | 106 |  | 106
A-13 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 汚水 | 新設 | 小船越・永昌地区汚水管渠整備 |  |  | 汚水管渠 新設 φ150 A=14ha |  | 諫早市 | [6 empty] | 260 |  | 260
A-14 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 汚水 | 新設 | 真崎地区汚水管渠整備 |  |  | 汚水管渠 新設 φ150 A=2ha |  | 諫早市 | [6 empty] | 71 |  | 71
A-15 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 汚水 | 新設 | 若葉・貝津地区汚水管渠整備 |  |  | 汚水管渠 新設 φ150 A=15ha |  | 諫早市 | [6 empty] | 233 |  | 233
多良見処理区
A-21 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 汚水 | 新設 | 市布汚水幹線整備 |  |  | 汚水幹線 新設 φ250 L=600ｍ |  | 諫早市 | [6 empty] | 54 |  | 54
A-22 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 汚水 | 新設 | 多良見地区汚水管渠整備 |  |  | 汚水管渠 新設 φ150 A=32ha |  | 諫早市 | [6 empty] | 545 |  | 545
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 事業及び | 省略 工種 | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 施設種別 | [8 empty] | H22 | H23 | H24 | H25 | H26
高来処理区
A-31 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 汚水 | 新設 | 小峰・小船津地区汚水管渠整備 |  |  | 汚水管渠 新設 φ150 A=8ha |  | 諫早市 | [6 empty] | 183 |  | 183
A-32 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 汚水 | 新設 | 峰・倉床地区汚水管渠整備 |  |  | 汚水管渠 新設 φ150 A=7ha |  | 諫早市 | [6 empty] | 227 |  | 227
A-33 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 汚水 | 新設 | 上与・下与地区汚水管渠整備 |  |  | 汚水管渠 新設 φ150 A=2ha |  | 諫早市 | [6 empty] | 69
小長井処理区
A-41 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 汚水 | 新設 | 井崎地区汚水管渠整備 |  |  | 汚水管渠 新設 φ150 A=4ha |  | 諫早市 | [6 empty] | 131 |  | 131
A-42 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 汚水 | 新設 | 川内・打越地区汚水管渠整備 |  |  | 汚水管渠 新設 φ150 A=4ha |  | 諫早市 | [6 empty] | 178 |  | 178
田結処理区
A-51 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 汚水 | 新設 | 清水・寺平地区汚水管渠整備 |  |  | 汚水管渠 新設 φ150 A=7ha |  | 諫早市 | [6 empty] | 152 |  | 152
A-52 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 汚水 | 新設 | 川下地区汚水管渠整備 |  |  | 汚水管渠 新設 φ150 A=3ha |  | 諫早市 | [6 empty] | 75 |  | 75
飯盛処理区
A-61 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 汚水 | 新設 | 飯盛第１号汚水幹線整備 |  |  | 汚水幹線 新設 φ250～350 L=900ｍ |  | 諫早市 | [6 empty] | 250 |  | 250
A-62 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 汚水 | 新設 | 飯盛第４号汚水幹線整備 |  |  | 汚水幹線 新設 φ150～250 L=400ｍ |  | 諫早市 | [6 empty] | 21 |  | 21
A-63 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 汚水 | 新設 | 後田地区汚水管渠整備 |  |  | 汚水管渠 新設 φ150 A=4ha |  | 諫早市 | [6 empty] | 113 |  | 113
A-64 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 汚水 | 新設 | 小島・久保地区汚水管渠整備 |  |  | 汚水管渠 新設 φ150 A=8ha |  | 諫早市 | [6 empty] | 88 |  | 88
A-66 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 処理場 | 新設 | 飯盛浄化センター 汚泥処理施設 新設 |  |  | 汚泥処理施設 新設 0.071t/日 |  | 諫早市 | [6 empty] | 328 |  | 328
A-65 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 処理場 | 新設 | 飯盛浄化センター 水処理施設 新設 |  |  | 水処理施設 新設 900m3/日 |  | 諫早市 | [6 empty] | 468 |  | 468
A-67 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 汚水 | 新設 | 飯盛第３号汚水幹線整備 |  |  | 汚水幹線 新設 φ200 L=200ｍ |  | 諫早市 | [6 empty] | 55 |  | 55
[16 empty] | 小計（下水道事業） |  |  |  | 5029
Ｂ 関連社会資本整備事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 省略 |  | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 工種 | [8 empty] | H22 | H23 | H24 | H25 | H26
合計
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [19 empty] | 備考
Ｃ 効果促進事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 省略 |  | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 工種 | [8 empty] | H22 | H23 | H24 | H25 | H26
C-1 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 新設 |  | 小規模な汚水管の整備（小川・西郷地区） |  |  | 汚水管渠 新設 φ150 A=14ha |  | 諫早市 | [6 empty] | 197 |  | 197
C-2 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 新設 |  | 小規模な汚水管の整備（小野地区） |  |  | 汚水管渠 新設 φ150 A=1ha |  | 諫早市 | [6 empty] | 15 |  | 15
C-3 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 新設 |  | 小規模な汚水管の整備（宇都・天満地区） |  |  | 汚水管渠 新設 φ150 A=1ha |  | 諫早市 | [6 empty] | 22 |  | 22
C-11 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 新設 |  | 小規模な汚水管の整備（小船越・永昌地区） |  |  | 汚水管渠 新設 φ150 A=6ha |  | 諫早市 | [6 empty] | 185 |  | 185
C-12 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 新設 |  | 小規模な汚水管の整備（真崎地区） |  |  | 汚水管渠 新設 φ150 A=3ha |  | 諫早市 | [6 empty] | 69 |  | 69
C-13 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 新設 |  | 小規模な汚水管の整備（若葉・貝津地区） |  |  | 汚水管渠 新設 φ150 A=5ha |  | 諫早市 | [6 empty] | 91 |  | 91
C-21 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 新設 |  | 小規模な汚水管の整備（多良見地区） |  |  | 汚水管渠 新設 φ150 A=5ha |  | 諫早市 | [6 empty] | 77 |  | 77
C-31 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 新設 |  | 小規模な汚水管の整備（小峰・小船津地区） |  |  | 汚水管渠 新設 φ150 A=1ha |  | 諫早市 | [6 empty] | 3 |  | 3
C-32 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 新設 |  | 小規模な汚水管の整備（峰・倉床地区） |  |  | 汚水管渠 新設 φ150 A=1ha |  | 諫早市 | [6 empty] | 5 |  | 5
C-33 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 新設 |  | 小規模な汚水管の整備（上与・下与地区） |  |  | 汚水管渠 新設 φ150 A=1ha |  | 諫早市 | [6 empty] | 7
C-41 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 新設 |  | 小規模な汚水管の整備（井崎地区） |  |  | 汚水管渠 新設 φ150 A=1ha |  | 諫早市 | [6 empty] | 1 |  | 1
C-42 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 新設 |  | 小規模な汚水管の整備（川内・打越地区） |  |  | 汚水管渠 新設 φ150 A=2ha |  | 諫早市 | [6 empty] | 25 |  | 25
C-51 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 新設 |  | 小規模な汚水管の整備（清水・寺平地区） |  |  | 汚水管渠 新設 φ150 A=1ha |  | 諫早市 | [6 empty] | 12 |  | 12
C-52 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 新設 |  | 小規模な汚水管の整備（川下地区） |  |  | 汚水管渠 新設 φ150 A=1ha |  | 諫早市 | [6 empty] | 6 |  | 6
C-61 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 新設 |  | 小規模な汚水管の整備（後田地区） |  |  | 汚水管渠 新設 φ150 A=1ha |  | 諫早市 | [6 empty] | 16 |  | 16
C-62 | 下水道 | 一般 | 諫早市 | 直接 | 諫早市 | 新設 |  | 小規模な汚水管の整備（小島・久保地区） |  |  | 汚水管渠 新設 φ150 A=0.1ha |  | 諫早市 | [6 empty] | 6 |  | 6
[16 empty] | 小計（効果促進事業） |  |  |  | 737
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [19 empty] | 備考
C-1 | 小川・西郷地区において、基幹事業である幹線と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、下水道処理人口普及率の向上を図る。
C-3 | 宇都・天満地区において、基幹事業である幹線と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、下水道処理人口普及率の向上を図る。
C-11 | 小船越・永昌地区において、基幹事業である幹線と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、下水道処理人口普及率の向上を図る。
C-12 | 真崎地区において、基幹事業である幹線と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、下水道処理人口普及率の向上を図る。
C-13 | 若葉・貝津地区において、基幹事業である幹線と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、下水道処理人口普及率の向上を図る。
C-21 | 多良見地区において、基幹事業である幹線と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、下水道処理人口普及率の向上を図る。
C-31 | 小峰・小船津地区において、基幹事業である幹線と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、下水道処理人口普及率の向上を図る。
C-32 | 峰・倉床地区において、基幹事業である幹線と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、下水道処理人口普及率の向上を図る。
C-33 | 上与・下与地区において、基幹事業である幹線と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、下水道処理人口普及率の向上を図る。
C-41 | 井崎地区において、基幹事業である幹線と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、下水道処理人口普及率の向上を図る。
C-42 | 川内・打越地区において、基幹事業である幹線と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、下水道処理人口普及率の向上を図る。
C-51 | 清水・寺平地区において、基幹事業である幹線と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、下水道処理人口普及率の向上を図る。
C-52 | 川下地区において、基幹事業である幹線と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、下水道処理人口普及率の向上を図る。
C-61 | 後田地区において、基幹事業である幹線と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、下水道処理人口普及率の向上を図る。
C-62 | 小島・久保地区において、基幹事業である幹線と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、下水道処理人口普及率の向上を図る。
その他関連する事業
計画等の名称 |  | 長崎県における汚水処理及び都市浸水対策の推進（防災・安全）
事業種別 |  |  | 交付 |  |  |  |  | 要素となる事業名 |  |  |  |  | 市町村名 | [6 empty] | 全体事業費 （百万円） | 備考
|  |  | 対象 |  |  |  |  | （事業箇所）
A'-8 | 下水道 | 一般 | 諫早市 |  |  |  |  | 諫早中央浄化センター 長寿命化計画策定 |  |  |  |  | 諫早市 | [6 empty] | 36 | 防災・安全移行先
A'-9 | 下水道 | 一般 | 諫早市 |  |  |  |  | 宇都中継ポンプ場 長寿命化計画策定 |  |  |  |  | 諫早市 | [6 empty] | 5 | 防災・安全移行先 | Ａ+Ａ'＝ | 5029 | + | 45 | ＝ | 5074
A'-23 | 下水道 | 一般 | 諫早市 |  |  |  |  | 化屋汚水中継ポンプ場 長寿命化計画策定 |  |  |  |  | 諫早市 | [6 empty] | 4 | 防災・安全移行先 | Ｂ+Ｂ'＝ | 0 | + | 0 | ＝ | 0
[17 empty] | 合計 |  |  | 45 |  | Ｃ+Ｃ'＝ | 737 | + | 0 | ＝ | 737
[7 empty] | Ａ’ | 45百万円 | Ｂ’ | 0百万円 | Ｃ’ | 0百万円 | (C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C')） |  |  |  | 12.7% | [9 empty] | 5811
[22 empty] | (C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C')） |  |  |  | ＝ | 12.6828
事業効果の発現状況、目標値の達成状況
Ⅰ．定量的指標に関連する |  |  |  |  | 下水道の整備を促進させたことにより、生活環境及び公共用水域の水環境が向上した。
交付対象事業の効果の発現状況
Ⅱ．定量的指標の達成状況 |  |  |  |  | 定量的指標 |  |  |  |  | 最終目標値 |  | 最終実績値 |  | 目標値と実績値に差が出た要因
[6 empty] | 下水道処理人口普及率の向上 |  |  |  | 57.3% |  | 58% |  | 効率的な整備を行った結果、目標を上回ることができた。
指標①
Ⅲ．定量的指標以外の
交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）
特記事項（今後の方針等）
次期計画でも引き続き同様の交付対象事業を実施し、効率的な下水道の整備を行うことで生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を図る。