## 様式（共通）
（様式２）〔地域建設業経営強化融資制度用〕 工 事 履 行 報 告 書
報告日 ： 年 月 日 (契約日から 日)
工 事 名：
|  | 工 期： | 年 月 日 ～ 年 月 日 ( 日間)
|  | 請負者名： | [8 empty] | 印
[16 empty] | 自動計算 |  | 自動計算
| 工 種 等 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 見積額① (円) | 構成比② (％) | 進捗率③ (％) | 出来形金額④ (円) | 備 考
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
[12 empty] | 合 計 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[17 empty] | 出来高進捗率⑤ (％) | #DIV/0! | #DIV/0!
| 注１ 見積額①は、直接工事費ベースで記入すること。 | [16 empty] | 自動計算 | 自動計算
注２ 構成比②は、見積額①の合計に占める各工種等毎の構成割合を記入する。端数処理上、100％にならない場合がある。
| 注３ 進捗率③は、各工種等毎に報告時点の状況を記入する。 | [15 empty] | 確認欄
| 注４ 出来形金額④は、各工種等毎に見積額①に進捗率③を乗じて算出し、それぞれ記入する。 | [11 empty] | １ 認定 |  | ２ 不認定 |  | 総括監督員 | 主任監督員 | 担当監督員
注５ 出来形進捗率⑤(出来高金額合計÷見積金額合計）は５０％以上であること。
| 注６ 工程表の記入については、契約時に提出した工程表等に基づき作成すること。 | [11 empty] | 不認定の場合の理由
注７ 内容を確認後は、「１ 認定」又は「2 不認定」のいずれかに○印を付け、不認定の場合はその理由を記入すること。
※総括監督員を指名していない場合には、所属長とする。